## Sheet1
Phase | Start Date | End Date | Status | Italian Description
Phase 1 — Exploration & Setup | 2025-09-25 | 2025-10-01 | Completed | Familiarizzazione con Code_Aster e Gmsh; comprensione del flusso FEM open-source.
Phase 2 — Pipeline Design | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Completed | Definizione dell'architettura e del metodo di automazione.
Phase 3 — Core Implementation | 2025-10-13 | 2025-10-17 | Completed | Sviluppo dei primi script Python e integrazione iniziale di LangChain.
Phase 4 — Integration & LangChain Agent | 2025-10-20 | 2025-10-31 | In Progress | Configurazione dell'ambiente, creazione degli strumenti, test di connessione con Code_Aster.
Phase 5 — LLM & User Interface Development | 2025-11-03 | 2025-11-07 | Planned | Sviluppo dell’interfaccia LLM per l’interazione utente e visualizzazione dei risultati.
Phase 6 — System Integration & Validation | 2025-11-10 | 2025-11-21 | Planned | Collegamento dei moduli, validazione della catena completa e test funzionali.
Phase 7 — Documentation & Final Delivery | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Planned | Redazione della documentazione e preparazione della presentazione finale.

## Sheet3
Langchain+Code Aster Project (Task-Level Breakdown)
Phase | Task | Start | End | duration | Goal | Week | Start Date | End Date
1. Exploration & Setup | Learn Code_Aster & Gmsh and syntax | 2025-09-25 | 2025-10-17 | 22 | Understand solver basics | Last Week of Sept | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 5
| finding the integration method and system architecture | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 11 |  | Week 1 (Oct) | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 14
| Learning Langchain | 2025-10-17 | 2025-11-24 | 38 |  | Week 2 (Oct) | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 24
| Working on tools and testing | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 14 |  | Week 3 (Oct) | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 35.3
| Code_aster Output Visualization | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 3 |  | Week 4 (Oct) | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 24
| LLM platform + Agents | 2025-11-01 | 2025-11-14 | 13 |  | Week 1 of Dec | 2025-12-03 | 2025-12-07
| final configuration and tools integration | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 7 |  | Week 2 of Dec | 2025-12-10 | 2025-12-14
| Conclusion, test, and documentation | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 10 |  | Week 3 of Dec | 2025-12-17 | 2025-12-21
[6 empty] | Week 4 of Dec | 2025-12-24 | 2025-12-28
102.3
3.11.2024
[8 empty] | 3.11.2025 | 8
4.11.2026
5.11.2027
3.11.2028
3.11.2029
3.11.2030
2025-09-22

## Sheet2
Task | Start Date | End Date | Duration | Status